SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD và tính 0 SP. Các PBI Done chỉ có 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. | Velocity bị phóng đại lên 21 SP, Sprint 5 nhận quá nhiều việc và dễ trượt Sprint Goal. |
| BC2 | Đúng | Đường nằm ngang từ ngày 1 sang ngày 2 (21 → 21) nghĩa là không có SP nào hoàn thành, và hỏi về Task quá lớn hoặc làm dở nhiều việc cùng lúc là cách tìm nguyên nhân phù hợp. | Giữ nguyên, không có hậu quả xấu. |
| BC3 | Sai | Đường tăng đúng 3 SP (21 → 24) trùng với PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" 3 SP được thêm vào ngày 3, đây là thay đổi phạm vi chứ không phải làm chậm. | Kết luận oan cho Developers, che mất việc thêm phạm vi giữa Sprint. |
| BC4 | Sai | Công việc còn lại thực tế ngày 10 là 8 SP ví RikkeiPay + 3 SP mã khuyến mãi = 11 SP, không phải 0. | Burndown bị làm đẹp, quản lý tưởng Sprint hoàn thành hết và mất tín hiệu để cải tiến. |
| BC5 | Sai | PBI chưa Done thì quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự, không tự động chuyển Sprint. Phần còn lại cũng không được ghi là 2 SP. | Sprint 5 bị áp đặt PBI không qua Product Owner, SP còn lại sai nên kế hoạch sai. |

Phần 2 - Vá lỗi

Velocity Sprint 4: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP (PBI ví RikkeiPay và PBI mã khuyến mãi chưa Done nên tính 0 SP).

SP còn lại đúng của ngày 10: 8 + 3 = 11 SP (kiểm tra: 26 SP tổng, gồm 23 SP ban đầu và 3 SP thêm ngày 3, trừ 15 SP đã Done).

Xử lý PBI ví RikkeiPay: PBI quay lại Product Backlog nguyên 8 SP để Đức (Product Owner) xem xét thứ tự ưu tiên. Nếu đưa vào Sprint 5, Developers ước lượng lại phần việc còn lại bằng Planning Poker thay vì ghi sẵn 2 SP.